## Datos del plan de Pacto
Planificacion Pacto Social por la Educación
Listas de planes de marketing |  | Botón de alternancia y leyenda de colores de estado
|  | Sin comenzar | En curso | Con retraso | Completado | Personalizado 1 | Personalizado 2 | Personalizado 3 | Personalizado 4
|  | ACTIVADO | ACTIVADO | ACTIVADO | ACTIVADO | ACTIVADO | ACTIVADO | ACTIVADO | ACTIVADO
Tarea | Estado | Propietario | Asignado a | Previsión Fecha de inicio | Previsión Fecha de finalización | Real Fecha de inicio | Real Fecha de finalización | Coste estimado | Real Coste
ENCARGO DEL CONSEJERO Pacto Social por la educación | Completado | C.GIMENO | M.MARTIN | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27
Documento Inicial del Consejero de Bases para un Pacto | Completado | C.GIMENO | M.MARTIN | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-20
El PRESIDENTE elabora Proyecto de Trabajo | En curso | M.MARTIN | M.MARTIN | 2020-02-03 | 2020-02-13 | 2020-02-05
Presentación a la CP y al Pleno | Sin comenzar | M.MARTIN | PLENO | 2020-02-26 | 2020-02-26
Se constituye el Grupo de Trabajo y cuatro Subgrupos: Calidad, Equidad, participación y Panificación | Sin comenzar | M.MARTIN | PLENO | 2020-02-26 | 2020-02-26
ELABORACIÓN del Diagnóstico del Sistema Educativo (10 años) y se presenta al Pleno y a Consejero | Sin comenzar | M.MARTIN | C.PERMANENTE | 2020-02-27 | 2020-05-29
Se contrata Consultora | Sin comenzar | M.MARTIN | PLENO | 2020-02-29 | 2020-03-27
Desarrollo de reuniones de trabajo y elaboración de propuestas | Sin comenzar | M.MARTIN | Consultora | 2020-06-03 | 2021-02-24
REDACCIÓN del documento final y se presenta al Gran Grupo. Se debate, se acuerda y se aprueba | Sin comenzar | M.MARTIN | Consultora | 2021-02-24 | 2021-04-21
Presentación al Pleno y aprobación. Entrega al CONSEJERO | Sin comenzar | M.MARTIN | PLENO | 2021-05-05 | 2021-05-12
Ir a Listas de planes

## Datos de la lista
Listas Nombres
Datos del plan de marketing
Nombre | Título
C.GIMENO | CONSEJERO DE EDUCACIÓN
M.MARTIN | PRESIDENTE CONSEJO ESCOLAR
C.PERMANENTE
PLENO
Consultora
Ir a Datos del plan del Pacto